Информация о реализации национальных проектов

на территории Муромского района

за 1 полугодие 2022 года

| Наименование нац. проекта | План на 2022 год, тыс. рублей | Сумма освоенных средств за 1 полугодие 2022г., тыс. рублей | Сведения о мероприятиях и произведенных закупках за 1 полугодие |
| --- | --- | --- | --- |
| Национальный проект «Культура» |
| Региональный проект «Культурная среда» | 5 000,00000 | 3 667,98865 | Контракт №1 на поставку компьютерного оборудования от 21.02.2022 на сумму 596,850 тыс. рублей; Контракт №2 на поставку программного обеспечения от 21.02.2022 на сумму 49,500 тыс. рублей; Контракт №3 на поставку компьютерного оборудования от 22.02.2022 на сумму 221,370 тыс. рублей; Контракт №4 на поставку литературы от 25.02.2022 на сумму 350,0 тыс. рублей; Контракт №5 на поставку компьютерного оборудования от 25.02.2022 на сумму 182,572 тыс. рублей; Договор поставки №ПП-1693 от 13.04.2022 на поставку интерактивной песочницы на сумму 445,0 тыс. рублей; Договор поставки №ПИК-313 от 13.04.2022 на поставку интерактивной панели на сумму 348,0 тыс. рублей; Договор № 7 от 18.04.2022 на текущий ремонт на сумму 576,19665 тыс. рублей; Контракт №8 от 18.04.2022 на поставку компьютерного оборудования на сумму 524,480 тыс. рублей; Контракт № 9 от 19.04.2022 на поставку компьютерного оборудования на сумму 207,860 тыс. рублей; Договор № 288 от 29.04.2022 таблички-навигации на сумму 11,340 тыс. рублей; Контракт № 10 от 11.05.2022 на поставку мебели на сумму 493,053 тыс. рублей; Контракт № 11 от 16.05.2022 на поставку мебели на сумму 474,267 тыс. рублей; Контракт № 12 от 16.05.2022 на поставку товара «Римские шторы» на сумму 154,820 тыс. рублей; Договор поставки № ПП-1733 от 07.06.2022 интерактивные полы на сумму 364,69135 тыс. рублей |
| Федеральный бюджет | 5 000,00000 | 3 667,98865 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| Региональный проект «Творческие люди» | 154,74700 | 154,74700 | Договор поставки №86 от 28.03.2022 на приобретение мебели для нужд МБУК «ЦБС» на сумму 103,131 тыс. рублей; Выплата денежного поощрения лучшему работнику муниципального учреждения культуры, находящегося на территории сельского поселения Чуркиной М.А. – главному библиотекарю Степаньковского отдела обслуживания Борисоглебской сельской библиотеки-филиала МБУК «ЦБС» в размере 51,616 тыс. рублей. |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| Областной бюджет | 153,20000 | 153,20000 |  |
| Местный бюджет | 1,54700 | 1,54700 |  |

| Национальный проект «Демография» |
| --- |
| Региональный проект «Спорт – норма жизни» федерального проекта «Спорт – норма жизни» | 4112,60000 | 0,00 | Муниципальный контракт №6 от 07.06.2022 на сумму 2389,18250 тыс. рублей на оснащение объекта спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| Областной бюджет | 4030,30000 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 82,30000 | 0,00 |  |
| Национальный проект «Образование» |
| Региональный проект «Современная школа» | 1584,65000 | 1584,65000 | Договор №3 от 14.02.2022 на поставку ноутбука, образовательного набора по механике, мехатронике, робототехнике, образовательного набора для изучения многокомпонентных робототехнических систем, образовательного конструктора для практики блочного программирования с комплектом датчиков на сумму 568,0000 тыс. рублей; Договор № 9 от 14.02.2022 на поставку цифровой лаборатории по биологии, химии, МФУ, микроскопа, набора ОГЭ по химии на сумму 590,9500 тыс. рублей; Договор № 10 от 14.02.2022 на поставку цифровой лаборатории по физике, экологии на сумму 425,7000 тыс. рублей. |
| федеральный бюджет | 1537,40000 | 1537,40000 |  |
| областной бюджет | 31,40000 | 31,40000 |  |
| местный бюджет | 15,85000 | 15,85000 |  |
| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | 3200,80000 | 1445,41600 | Договор № 20 от 04.04.2022г. на сумму 1395,3980 тыс. рублей. на поставку ноутбуков; Договор №104 от 26.05. 2022 г. на сумму 50,0180 тыс. рублей. на поставку МФУ; Договор № 21 от 04.04.2022г. на сумму 1755,3840 тыс. рублей. на поставку ноутбуков. |
| федеральный бюджет | 3105,40000 | 1402,33531 |  |
| областной бюджет | 63,40000 | 28,63014 |  |
| местный бюджет | 32,00000 | 14,45055 |  |