Информация о реализации национальных проектов

на территории Муромского района

за 3 месяца 2022 года

| Наименование нац. проекта | План на 2022 год, тыс. рублей | Сумма освоенных средств за 3 месяца 2022г., тыс. рублей | Сведения о мероприятиях и произведенных закупках за 3 месяца |
| --- | --- | --- | --- |
| Национальный проект «Культура» |
| Региональный проект «Культурная среда» | 5000,00000 | 1400,29200 | Контракт №1 от 21.02.2022 на поставку компьютерного оборудования на сумму 596,850 тыс. рублей; Контракт №2 от 21.02.2022 на поставку программного обеспечения на сумму 49,500 тыс. рублей; Контракт №3 от 22.02.2022 на поставку компьютерного оборудования на сумму 221,370 тыс. рублей; Контракт №4 от 25.02.2022 на поставку литературы на сумму 350,0 тыс. рублей; Контракт №5 от 25.02.2022 на поставку компьютерного оборудования на сумму 182,572 тыс. рублей. |
| Федеральный бюджет | 5000,00000 | 1400,29200 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| Региональный проект «Творческие люди» | 154,74700 | 154,74700 | Договор поставки №86 от 28.03.2022 на приобретение мебели для нужд МБУК «ЦБС» на сумму 103,131 тыс. рублей; Выплата денежного поощрения лучшему работнику муниципального учреждения культуры, находящегося на территории сельского поселения Чуркиной М.А. – главному библиотекарю Степаньковского отдела обслуживания Борисоглебской сельской библиотеки-филиала МБУК «ЦБС» в размере 51,616 тыс. рублей. |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| Областной бюджет | 153,20000 | 153,20000 |  |
| Местный бюджет | 1,54700 | 1,54700 |  |

| Национальный проект «Демография» |
| --- |
| Региональный проект «Спорт – норма жизни» федерального проекта «Спорт – норма жизни» | 3163,50000 | 0,00 | Собраны коммерческие предложения, подготовлено техническое задание, ведется доработка муниципального контракта в соответствии с новыми требованиями 44-ФЗ. |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| Областной бюджет | 3100,20000 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 63,30000 | 0,00 |  |
| Национальный проект «Образование» |
| Региональный проект «Современная школа» | 1584650,00 | 0,00 | Договор №3 от 14.02.2022 на поставку ноутбука, образовательного набора по механике, мехатронике, робототехнике, образовательного набора для изучения многокомпонентных робототехнических систем, образовательного конструктора для практики блочного программирования с комплектом датчиков на сумму 568,0000 тыс. рублей; Договор № 9 от 14.02.2022 на поставку цифровой лаборатории по биологии, химии, МФУ, микроскопа, набора ОГЭ по химии на сумму 590,9500 тыс. рублей; Договор № 10 от 14.02.2022 на поставку цифровой лаборатории по физике, экологии на сумму 425,7000 тыс. рублей. |
| федеральный бюджет | 1537400,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 31400,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 15850,00 | 0,00 |  |
| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | 3200800,00 | 0,00 | За первые 3 месяца 2022 года договора не заключались. |
| федеральный бюджет | 3105400,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 63400,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 32000,00 | 0,00 |  |